## Sheet1
이름 | 내용 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
전원부 회로구현 및 동작 테스트 | bar: 17 to 18
스텝모터 회로구현 및 동작 테스트 | bar: 19 to 20
히팅블럭 동작 테스트(센서, 모터, 히터) | bar: 21 to 23
통신 프로토콜 구현 및 테스트(PC) | bar: 24 to 25
김태욱 | 통신 프로토콜 구현 및 테스트(MUC) | bar: 26 to 27
스캐너->메인MCU 통신 | bar: 28
통신 정확도 테스트 및 보완 | bar: 3 to 4
기구부와 부품 조립(3D 프린터, 3D 스캐너) | bar: 5 to 7
3D 프린터 제어 | bar: 8 to 10
통합 및 디버깅 | bar: 11 to 15
이름 | 내용 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
기구부설계 | bar: 17 to 18
알루미늄커팅 | bar: 19 to 20
기구부제작 | bar: 21
보드 납땜 및 Test | bar: 22 to 23
PID DC모터 위치, 속도제어 구현 | bar: 24 to 25
PSD 거리측정, 가속도센서 적분 필터링 | bar: 26
박진호 | 엔코더 가속도 오차 최소화 필터 구현 | bar: 27 to 28
로봇 위치제어, 직진 움직임 구현 | bar: 3 to 5
기능별 통신패킷 구현 및 테스트 | bar: 6 to 7
실제이동거리와 OPENGL 이동거리 테스트 | bar: 8 to 9
로봇 맵핑 구현 | bar: 10 to 11
맵핑자료기반 최단거리 이동구현 | bar: 12 to 13
통합 및 디버깅 | bar: 14 to 15